## 第三周
第三周
内容 | 目标 | 周期(天) | 开始时间 | 结束时间 | 备注
构建Mock数据替换本地静态数据 | 替换本地数据 | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 需要提供logo图
构建Store | store结合本地数据更新做出相应变化 | 1 | 2020-10-13 | 2020-10-14
引入Axios | Axios对接mock数据 | 1 | 2020-10-14 | 2020-10-15
召回页面 | 完全召回主页面 | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-16
召回网站响应式布局 | PC端与移动端样式并行开发，测试 | 1 | 2020-10-16 | 2020-10-17
召回网站搜索框 | PC与移动端搜索框样式的调整 | 1 | 2020-10-17 | 2020-10-18
召回网站列表刷新 | 召回页面与机票页面列表刷新 | 1 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | Bug

## 第四周
第四周
内容 | 目标 | 周期(天) | 开始时间 | 结束时间 | 备注
1.机票的index页面支持往下滚动，自动刷新，类似ifanr.com效果 2.召回的recall页面支持往下滚动 3.最好俩个都要支持下拉出最新的数据 |  | 1 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | Bug1
1.出发到达都支持编辑，最好能支持选择，就是可以模糊匹配一些输入的结果 2.日期支持选择 |  | 1 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | Bug2
缺少召回的详细页面 | 召回的详细页面 | 1 | 2020-10-21 | 2020-10-22
侧边栏 | 侧边样实现 | 1 | 2020-10-22 | 2020-10-23
新闻详情-新需求 | PC端与移动端样式并行开发，测试 | 1 | 2020-10-23 | 2020-10-24
召回网站搜索框 | PC与移动端搜索框样式的调整 | 1 | 2020-10-24 | 2020-10-25
召回网站列表刷新 | 召回页面与机票页面列表刷新 | 1 | 2020-10-25 | 2020-10-26